**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně souvisejících činností ze dne 18. 12. 2020**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi dále uvedenými smluvními stranami: (dále jen „****dodatek****“)*

**městská část Praha-Libuš**

se sídlem Libušská 35/200, Libuš, 14200 Praha 4

IČO: 002 31 142, DIČ: CZ00231142

zastoupená: Ing. Pavel Macháček, starosta

na straně jedné (dále jen **„Objednatel“**)

a

**Rusina Frei, s.r.o.**

se sídlem Blanická 845/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 02308002

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 217930

zastoupená: Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D., jednatel a Ing. arch. Martin Frei, jednatel

na straně druhé (dále jen **„Zhotovitel“**)

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

* 1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 18. 12. 2020 uzavřena Smlouva o dílo včetně souvisejících činností (dále jen „Smlouva o dílo“).
  2. Objednatel v souladu s čl. V odst. 1.4. Smlouvy o dílo vyzval dopisem ze dne 19. 6. 2024 (doručeným dne 4.7. 2024) Zhotovitele k zahájení prací na výkonové fázi č. 5 – interiér a dokumentace širších vztahů ve stupni dokumentace pro provedení stavby a stanovil Zhotoviteli tyto termíny:
* hrubopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 8 týdnů od doručení výzvy, odevzdání projektu interiéru včetně podrobné specifikace jednotlivých prvků, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
* dokumentace širších vztahů do 12 týdnů od doručení výzvy – odevzdání projektu širších vztahů ve stupni prováděcí dokumentace včetně specifikace s položkovým výkazem výměr a kontrolním rozpočtem
  1. Zhotovitel dopisem ze dne 9. 8. 2024 požádal Objednatele o prodloužení termínu lhůty splnění výkonové fáze VF 5.1. a VF 5.2. jak byla stanovena Objednatelem dle odst. 1.2., a to tak, že Zhotovitel vypracuje čistopis dokumentace pro provedení interiéru do 8 týdnů od ukončení VF 4.2. a čistopis dokumentace širších vztahů do 8 týdnů od ukončení VF 4.2.

**II.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty ke splnění výkonové fáze 5.1. a 5.2. tak, že se Zhotovitel zavazuje:
* splnit VF 5.1. (projekt interiéru) do 8 týdnů od ukončení VF 4.2., nejpozději však do 31.12.2024
* splnit VF 5.2. (dokumentace širších vztahů ve stupni DPS) do 8 týdnů od ukončené VF 4.2., nejpozději však do 31.12.2024
  1. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je na dotaz třetí osoby povinen poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
  3. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Objednatele. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, a to usnesením ze dne XY. 9. 2024 č. XXX/2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
  4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své skutečné a svobodné vůle, že si tento dodatek řádně a pozorně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
  5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a jeden (1) Zhotovitel.

V Praze dne: V Praze dne:

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………… ..…………………..………………..

Ing. Pavel Macháček, starosta Martin Rusina, jednatel

**městská část Praha-Libuš Rusina Frei, s.r.o.**

..…………………..………………..

Martin Frei, jednatel

**Rusina Frei, s.r.o.**